## Munka1
Munkanapló
Időpont | Csapattag | Esemény | Problémák / nehézségek / megoldások
félév kezdés előtt | mindenki | megbeszéltük, hogy melyik gyakorlatra jelentkezzünk, így ezzel már megalakult a csapatunk | kicsit nehezen találtuk meg azt a gyakot, amelyik mindkettőknek megfelelő időpontban van
február 23. | mindenki | ötleteltünk a témáról, hogy milyen témában csináljuk a projektet | először torta rendelős oldalt terveztünk, de inkább elvetettük az ötletet, és így lett egy gofrizó étterem weboldala a témánk
február 24-március 6 | mindenki | még nem kezdtük el készíteni a projektet | -
március 7. | Zsemberi Izabella | github felület | azért készült el a github felület a projektünknek, hogy hatékonyabban tudjunk a projekten dolgozni, és ne kelljen a fájlokat oda-vissza küldeni folyamatosan
március 7-10. | mindenki | tématerv elkészítése | -
március 10. | Zsemberi Izabella | tématerv átnézése, beadása | -
március 12. | Zsemberi Izabella | főoldal (index) megvalósítása | oldal témájának kigondolása, header, footer létrehozása
március 10-23. | Rózsa Anita | bejelentkező, regisztrációs oldal megvalósítása | az oldalak reszponzívitása nehezen készült el
március 20. | Zsemberi Izabella | admin felület megvalósítása | -
március 19. | Zsemberi Izabella | gofrik listájának megvalósítása | -
március 22-24. | mindenki | profil oldal, korábbi rendelések oldalának megvalósítása | ki kellet találni, hogyan tartalmazza a profil oldal a korábbi megrendelések részét
március 20. | Zsemberi Izabella | kosár oldal magvalósítása | reszponzivitással elhúzódó problémák
március 24. | Zsemberi Izabella | oldalak validálása, hibák javítása | -
március 24. | Zsemberi Izabella | Finomítások, 1. mérföldkő beadása | -
március 25.-április 19. | mindenki | még nem kezdtük el a projekt folytatását | nem volt kedvünk hamarabb elkezdeni, illetve más teendők miatt kicsit későbbre tolódott a projekt folytatása, de a lényeg, hogy elkezdtük
április 18-20. | mindenki | ötletek szerzése, okt.inf.szte-en található tananyagok átolvasása, tanulmányozása | kicsit sok volt a tanagyag, még úgyis, hogy már egyszer minimum el kellett olvasni a fejezeteket a heti tesztekhez
április 19. | mindenki | xammp letöltése, php "beállítása" | a xammp letöltése még rendben volt, csak tutorialok hiányában nehezen találtuk meg, hogy hova kell a fájlokat tartalmazó mappát helyezni, hogy tudjuk futtatni a php programokat (a xammp/htdocs-ba kellett végül)
április 20.-április 22. | Rózsa Anita | regisztráció | nem sikerült a regisztrációs hibákat az oldalon jelezni, vagyis meg van oldva, de egy üres oldalra írja ki (a singup.php-ra)
április 20.-április 22. | Rózsa Anita | bejelentkezés | -
április 21. | Rózsa Anita | admin oldalba bejelentkezés | -
április 21-22. | Rózsa Anita | profil oldal adatok mentése | -
április 21. | Zsemberi Izabella | admin: gofri hozzáadása, eltávolítása a menüből, feltétek hozzáadása az új gofrikhoz
április 21. | Zsemberi Izabella | menüben gofri kiválasztása, belerakása kosárba, gofrik eltávolítása kosárból
április 21. | Zsemberi Izabella | gofrik megrendelése
április 22. | Zsemberi Izabella | gofrik újrarendelése profil oldalról
április 22. | Zsemberi Izabella | alert megtervezése
április 22. | Rózsa Anita | alert elhelyezése az index.php-ra | -
április 22. | Zsemberi Izabella | footer, header különszedése, eredeti oldalakba includeolása
április 22. | Zsemberi Izabella | 2. mérföldkő beadása